NJ_Stream_ERP MVP

開發計畫書

Google Antigravity 開發環境 × Agent-First 工作流程

版本：v1.0（2026 年 3 月）

對應文件：PRD v0.8 ／ 同步協定規格 v1.6

開發 IDE：Google Antigravity（Public Preview）

# 1. Google Antigravity 簡介與本專案定位

Google Antigravity（2025 年 11 月發布，與 Gemini 3 同步推出）是一套 Agent-First 整合開發平台，基於 VS Code 深度改造。與傳統 AI 輔助工具的最大差異在於：Agent 不再只是側邊欄的 chatbot，而是擁有獨立工作區、可自主規劃、執行、驗證複雜任務的「自主開發夥伴」。

## 1.1 核心界面說明

| 界面 | 用途與說明 |
| --- | --- |
| Agent Manager（Mission Control） | 主要工作區。派遣多個 Agent 並行處理任務（如 A 負責後端 API、B 負責前端 Drift Schema），即時監控狀態與 Artifact 產出。 |
| Editor View | 需要精細控制時切換至此。AI 補全、inline 指令、熱重載偵錯。與 VS Code 操作習慣一致，已安裝的 Dart/Flutter 擴充可繼續使用。 |
| Artifacts | Agent 產出的可驗證交付物：任務清單、實作計畫、截圖、瀏覽器錄影。對 Agent 的 Artifact 直接留注解，Agent 會在不中斷執行的情況下整合你的回饋。 |
| Knowledge Items | Agent 跨對話儲存有用的上下文與程式碼片段，避免重複說明業務規則（如同步協定的 LWW 衝突策略、DELTA_UPDATE 四種 type）。 |

## 1.2 支援模型

Antigravity 支援多模型切換，對本專案建議的分配如下：

| 任務類型 | 建議模型 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 架構規劃、同步邏輯設計 | Gemini 3 Pro | 長上下文推理強，適合跨模組依賴分析 |
| Flutter UI / Drift Schema 實作 | Claude Sonnet 4.6 | 程式碼品質高，Dart 語法正確率佳 |
| 快速 Fastify API 樣板生成 | Gemini 3 Flash | 速度快，適合重複性高的樣板程式碼 |

注意：Antigravity 目前為 Public Preview，免費但無 MCP 支援。複雜的多 Agent 協作任務建議以 Review-Driven Development 模式執行（Agent 提案 → 人工審核 → 批准），避免不可控的大範圍自動修改。

# 2. Antigravity 安裝與專案環境配置

## 2.1 安裝流程（Windows）

前置需求：完成 Windows 開發環境（Git、Flutter SDK、Visual Studio C++ workload、Android Studio、Node.js v22 LTS、Docker Desktop）後，再進行 Antigravity 安裝。

| 步驟 | 動作 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下載 Antigravity | 前往 antigravity.google/download，選 Windows 安裝檔。 |
| 2 | Google 帳號登入 | 使用個人 Gmail 帳號登入（Preview 階段免費）。公司帳號視 Google Workspace 政策而定。 |
| 3 | 安裝 Dart/Flutter 擴充 | Antigravity 為 VS Code fork，可在 Extension Marketplace 安裝 Dart 官方擴充。注意：部分 VS Code 擴充與 Antigravity agent 層可能衝突，測試後再啟用。 |
| 4 | 設定 Agent 模式 | 建議選擇「Review-Driven Development」：Agent 決策後回來等人工審核，而非全自動執行。 |
| 5 | 命令列工具安裝 | 安裝 agy CLI 指令，可在 PowerShell 以 agy 快速開啟 Antigravity 專案。 |

## 2.2 專案 Knowledge Items 預先設定

開啟 NJ_Stream_ERP 專案後，將以下業務規則存入 Knowledge Items，讓 Agent 在所有後續任務中自動帶入上下文，不必每次重複說明：

- 同步協定核心原則：本地 Drift 為 SSOT；非庫存衝突用 LWW；庫存用 DELTA_UPDATE + Fail-to-Pull

- DELTA_UPDATE 四種 type 定義（reserve / cancel / out / in）及其對 quantity_on_hand、quantity_reserved 的影響

- API 錯誤碼處理策略：INSUFFICIENT_STOCK → 強制 Pull；FORBIDDEN_OPERATION / PERMISSION_DENIED / VALIDATION_ERROR → Force Overwrite（使用 server_state）

- 報價轉訂單保守設計：轉換只建立 sales_orders（CREATE），不自動 reserve；業務手動確認才執行 reserve

- 角色權限矩陣：Sales / Warehouse / Admin 的讀寫邊界

- 技術棧：Flutter 3.29+ / Drift / Riverpod（前端）；Fastify / Drizzle ORM / PostgreSQL 16（後端）

提示：Knowledge Items 類似 Cursor 的 .cursorrules，但由 Agent 自動識別何時引用。首次設定後，在 Agent Manager 新增任務時，Agent 會自動帶入相關規則，不需要每次貼上。

# 3. Antigravity Agent-First 開發工作流程

Antigravity 的核心優勢在於 Agent Manager 的並行任務調度。以下說明針對 NJ_Stream_ERP 的最佳使用模式。

## 3.1 Review-Driven Development 流程

| 階段 | 操作者 | 動作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 開發者（你） | 在 Agent Manager 建立任務，附上 PRD 章節與協定規格為背景，描述目標（例如：「實作 POST /api/v1/sync/push，依照同步協定 v1.6 的 operations 驗證邏輯」） |
| 2 | Agent | 自動產出 Artifact：任務清單、實作計畫、程式碼 diff、測試方案。執行過程中可存取編輯器、終端機（執行 flutter pub run build_runner）、瀏覽器（驗證 Drizzle Studio）。 |
| 3 | 開發者（你） | 審查 Artifact。直接在計畫文件上留注解（如：「reserve 前須先確認訂單狀態為 pending，非 confirmed」）。Agent 整合回饋後繼續執行，不重新啟動。 |
| 4 | Agent | 依注解修正，完成後標記任務為「待審核」，等人工最終批准 merge。 |

## 3.2 並行 Agent 策略（人員 A / B 分工對應）

NJ_Stream_ERP 分為後端（人員 A）與前端（人員 B）兩條線。Antigravity Agent Manager 可同時派遣多個 Agent，無需等待對方完成：

| Agent | 任務範圍 | 使用模型建議 |
| --- | --- | --- |
| Agent A-1 | Fastify + Drizzle Schema 初始化（users、products、customers、sales_orders、inventory_items、processed_operations） | Gemini 3 Pro — 跨 Schema 依賴關係推理 |
| Agent A-2 | Auth 中間件 + 角色權限矩陣（RLS / 應用層檢查） | Claude Sonnet 4.6 — 安全邏輯精確度高 |
| Agent B-1 | Flutter 專案結構 + Drift Schema（對應後端 Schema）+ build_runner 設定 | Claude Sonnet 4.6 — Dart/Drift 語法品質 |
| Agent B-2 | SyncProvider 骨架（Riverpod）+ 離線佇列邏輯框架 | Gemini 3 Pro — 需理解完整同步協定上下文 |

Agent 產出的程式碼在批准前務必對照同步協定 v1.6 核心憲法驗證：1) operations 必須依 created_at 升序；2) 單批上限 50 筆；3) INSUFFICIENT_STOCK 不觸發 Force Overwrite，而是強制 Pull。

# 4. 10 週開發排程（Antigravity Agent 任務對應）

以下排程對應 PRD v0.8 的 10 週計畫，每個 Week 標注在 Antigravity Agent Manager 中應建立的主要 Agent 任務。

## W1–W2：基礎架構 + 同步框架 + Auth

| 負責方 | Agent 任務名稱 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 後端 A | 初始化 Fastify 專案 + Drizzle Schema（全表） | npx drizzle-kit studio 可視化所有表；processed_operations 表含 30 天清理機制 |
| 後端 A | Auth JWT 中間件 + 角色權限矩陣 | Sales / Warehouse / Admin 三角色 token 測試通過；Warehouse 無法存取 /customers API |
| 後端 A | POST /api/v1/sync/push 骨架 + 錯誤碼回傳 | 回傳格式含 server_state；FORBIDDEN_OPERATION 回 403 + server_state |
| 前端 B | Flutter 專案 + Drift Schema + build_runner | flutter pub run build_runner watch 無錯誤；本地 .sqlite 可用 DB Browser 查看 |
| 前端 B | SyncProvider 骨架（Riverpod） | 離線模式下 operations 可寫入本地佇列；網路恢復後觸發 push |

W1 Gate：flutter doctor -v 全綠 + docker ps 確認 postgres running + Drizzle Studio 可連線。所有人在 W2 結束前完成此 Gate 才進入 W3。

## W3–W4：客戶 / 產品 CRUD

| 負責方 | Agent 任務名稱 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 後端 A | 客戶 / 產品 REST API（含軟刪除） | Sales 可 CRUD 客戶；Warehouse 只能 GET 客戶；Admin 全權限 |
| 前端 B | 客戶 / 產品列表 UI + 離線新增 | 離線新增客戶 → 切網路 → 恢復同步 → server 資料一致 |
| 前端 B | LWW 衝突解決實作 | 兩端同時修改客戶名稱，以 updated_at 較新者為準（Fiddler 攔截驗證） |

## W5：CRM 模組（報價 + 報價轉訂單）

| 負責方 | Agent 任務名稱 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 後端 A | 報價 API + 報價轉訂單（First-to-Sync wins） | 並發兩次轉換請求，第二次被忽略；quotation 狀態變 converted 並鎖定 |
| 前端 B | 報價單 UI（稅額切換）+ decimal 套件整合 | 離線顯示「預估稅額」，同步後若後端覆蓋顯示「已調整」提示 |

## W6–W8：SCM 模組（庫存、訂單確認、出貨）

| 負責方 | Agent 任務名稱 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 後端 A | DELTA_UPDATE 四種 type 實作（reserve/cancel/out/in） | quantity_on_hand >= 0 且 quantity_reserved <= quantity_on_hand 在所有 type 後均成立 |
| 後端 A | INSUFFICIENT_STOCK 409 + Fail-to-Pull 機制 | 庫存不足時回 409，前端強制 Pull 而非 Force Overwrite |
| 前端 B | 確認訂單 → reserve UI 流程 | 業務手動確認才觸發 reserve；報價轉訂單時不自動 reserve |
| 前端 B | 出貨 UI（out：同時 -on_hand -reserved） | 出貨後可用庫存計算正確（Available = OnHand - Reserved） |
| 共同 | W6 末：離線建單 → 同步 → 庫存更新走路測試 | 端到端流程走通：客戶 → 報價 → 訂單 → 確認 → 出貨 → 庫存正確 |

## W9–W10：儀表板 + 整合測試 + 緩衝

| 負責方 | Agent 任務名稱 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| 共同 | 簡易儀表板（待出貨、低庫存、本月報價總額） | 低庫存依各產品 min_stock_level 計算；本月報價含稅顯示 |
| 共同 | processed_operations 30 天清理 + 軟刪除清理 | 排程任務可觸發；不影響正在同步的 operations |
| 共同 | W9 起停止新功能；W10 全 bug fix + 測試 | 同步成功率 > 90%；庫存準確率 > 95% |

# 5. Antigravity Agent 任務提示詞模板

以下為針對 NJ_Stream_ERP 關鍵任務的 Agent Manager 提示詞範本，可直接複製使用。每個任務啟動前確認 Knowledge Items 已設定。

## 5.1 後端：DELTA_UPDATE 庫存邏輯

任務：實作庫存 DELTA_UPDATE 四種 type（reserve/cancel/out/in）

規則（參考 Knowledge Items - 同步協定）：

- reserve：quantity_reserved + amount（quantity_on_hand 不變）

- cancel：quantity_reserved - amount（quantity_on_hand 不變）

- out：quantity_on_hand - amount 且 quantity_reserved - amount

- in：quantity_on_hand + amount（quantity_reserved 不變）

約束：quantity_on_hand >= 0 且 quantity_reserved <= quantity_on_hand

若違反約束回 INSUFFICIENT_STOCK 409，不回 server_state。

請在 Drizzle ORM transaction 中實作，並產出 Vitest 單元測試。

## 5.2 前端：SyncProvider Push 邏輯

任務：實作 SyncProvider.push()（Riverpod + Drift）

要求：

1. 從 Drift 本地佇列讀取 pending operations，依 created_at 升序排序

2. 分批（每批最多 50 筆）POST 到 /api/v1/sync/push

3. 錯誤處理：

INSUFFICIENT_STOCK → 觸發 pull()，不 Force Overwrite

FORBIDDEN_OPERATION / PERMISSION_DENIED / VALIDATION_ERROR

→ 以 server_state 覆蓋本地 entity，不重試

4. 成功後標記 operation 為 synced，移出佇列

所有 Agent 產出的程式碼在 approve 前，用 Fiddler Classic（Windows）攔截 HTTP 流量，確認 operations 陣列已按 created_at 升序且不超過 50 筆。

# 6. 使用 Antigravity 的風險與注意事項

| 風險項目 | 影響程度 | 對應措施 |
| --- | --- | --- |
| Agent 自動修改範圍過大（非 Review 模式） | 高 | 全程使用 Review-Driven Development 模式，禁止 Full Auto 模式用於核心業務邏輯 |
| Antigravity 無 MCP 支援（目前 Preview） | 中 | 同步邏輯測試改用 REST Client（VS Code 擴充）手動送出 POST /sync/push；或並行開一個 Claude Code 做 MCP 整合任務 |
| 部分 VS Code 擴充與 Agent 層衝突 | 低-中 | 僅安裝必要擴充：Dart/Flutter、REST Client、GitLens。遇衝突先停用再測試。 |
| Public Preview 功能不穩定 | 低-中 | 每週五備份一次 Knowledge Items 設定；重要 Artifact 另存 Git repo 內的 docs/ 資料夾 |
| Agent 誤解同步協定業務規則 | 高 | Knowledge Items 明確設定四條核心憲法；每個 Agent 任務啟動前在提示詞中引用相關規則章節 |

## 6.1 Antigravity vs. Claude Code 分工建議

目前 2026 年 3 月實際開發者使用模式：Antigravity 做快速原型與平行任務調度，Claude Code 做複雜推理與 MCP 整合。本專案建議如下：

| 用 Antigravity | 考慮搭配 Claude Code |
| --- | --- |
| W1–W2 基礎架構快速搭建（Schema、Auth 樣板） | 同步邏輯的複雜邊界條件測試（需要長上下文推理） |
| 並行派遣 A/B 兩條線（後端 + 前端同步進行） | Drizzle Studio 的 MCP 整合（目前 Antigravity 不支援） |
| Artifact 視覺化計畫審查（留注解調整方向） | 需要 terminal 長時間 watch 的 build_runner 任務 |
| W9 儀表板 UI 快速生成 | 生產環境部署腳本（Docker Compose、CI/CD） |

最佳實踐：兩個工具同時開著。Antigravity Agent Manager 做任務調度與樣板生成；遇到需要深度推理的同步協定邊界條件，切換到 Claude Code 的終端機模式處理。

# 7. 快速參考：關鍵指令與驗收清單

## 7.1 每日開發啟動順序

- docker ps → 確認 nj-erp-postgres 容器 running

- npx drizzle-kit studio → 開啟 DB 可視化

- agy 或直接開 Antigravity → 確認 Knowledge Items 已載入

- Agent Manager → 今日任務列表 → 派遣對應 Agent

- flutter pub run build_runner watch（另開終端機，全程保持運行）

## 7.2 同步協定核心驗收清單

| 驗收項目 | 對應週次 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| operations 陣列依 created_at 升序，跨批次一致 | W1 | □ |
| 單批上限 50 筆，超過自動分批 | W1 | □ |
| INSUFFICIENT_STOCK 409 → Pull（非 Force Overwrite） | W6 | □ |
| FORBIDDEN_OPERATION / PERMISSION_DENIED → Force Overwrite with server_state | W1 | □ |
| 報價轉訂單：quotation → converted 鎖定；不自動 reserve | W5 | □ |
| quantity_on_hand >= 0 且 quantity_reserved <= quantity_on_hand（所有 DELTA_UPDATE 後） | W6 | □ |
| Available = OnHand - Reserved 計算正確 | W6 | □ |
| 離線預估稅額 → 同步後「已調整」提示 | W5 | □ |
| processed_operations 30 天自動清理 | W9 | □ |
| 同步成功率 > 90%；庫存準確率 > 95%（W10 最終驗收） | W10 | □ |

文件版本：v1.0（2026 年 3 月）｜對應 PRD v0.8 ／ 同步協定規格 v1.6 ／ Google Antigravity Public Preview